## 20250925
◆進捗報告 | [73 empty] | 有休 |  | 特休 | 特休 | [24 empty] | 出勤
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 61.5%→ 76.5% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：6/6 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注6/M, 更新：7-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-315 ES11,12 アルミ銘板刻印プログラム C#化 |  |  | 昆野 |  | 10/T 適用 | プログラム設計・作成
|  |  | 坂本 |  |  | デバッグ
25-414 ポンプ・バルブ アルミ銘板刻印プログラム C#化 |  |  | 昆野 |  | 10/M 適用 | プログラム設計・作成
|  |  | 坂本 |  |  | デバッグ
25-654 サーバーOS更新 | － | 70% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：6/1:2台, 7月:1台 済 |  | 7月 21 月: 〇更新作業
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
25-411 集中洗浄職場の構築 (プログラム作成：盆前まで) | － | 完了 | 坂本 | パソコン側 | 北村システム変更 | システム改善依頼書発行 | 7月 4 金: 〇依頼書発行; 7月 11 金: 〇依頼書発行; 7月 17 木: 〇依頼書発行：完了
[5 empty] | EP投入・洗浄集中ピッキング | プログラム作成, デバッグ [3d] | 8月 4 月: 〇画面作成，EP投入機能作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | AGV行先指示 | プログラム作成, デバッグ [2d] | 8月 5 火: 〇画面作成, PLC書込; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 仕掛セル管理機能 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 21 月: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 現合品納入管理 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 22 火: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
|  | 完了 |  |  | バックエンド | プログラム引継ぎ
|  | 完了 |  |  | フロントエンド | C#, WEBアプリ作成
|  | 完了 |  |  | PC, タブレット手配 | 利用申請提出・発注
|  | 60% |  | WiFi |  | 10/11工事
|  | 完了 |  | 制御盤 | PLC支給 | 発注済：8/1納入予定
|  | 10% |  | プログラム改善 | エラー表示わかりやくす変更
加工計測ナビ サプライヤ展開 |  |  | 坂本 |  |  | C# プログラム修正 [2-4d] | 8月 18 月: 〇プログラム変更
(谷川)
【突発：製造からの検討依頼】 AKS3 ゼロ点調整データ入力の自動化 |  |  | 藤本 |  |  | サーバープログラム作成
|  |  | 坂本 |  |  | 検査プログラム改造
LS10 統合 |  |  | (竹内) |  |  | デジプロ設定引継ぎ
坂本
24-232 高精度SUT11～37kW （#50デザイン） |  | 完了 | 坂本 |  | ポンプレスFMT:8/18の週 | SUT2 C# プログラム修正 [3d] | 8月 5 火: 〇プログラム変更
↑ポンプレス用検査処理
【突発：品証からの検討依頼】 iReporter Gateway機能追加 |  | 70% | 坂本 |  | インストール作業：7/16まで → 7/1実施完了
|  |  | 谷川 |  | 部品マスタAPI提示(集中洗浄取組にて)
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完; 6月 30 月: 集中デバッグ
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 → 8/22 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ
25-212 SUT1 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 25% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める | アナログ仕様、ダブルポンプ仕様 | 5月 26 月: 〇デバッグ
|  |  | 竹内 |  | 9/E → '26/3/E
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 完了 | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － | 完了 | 坂本 |  | 6/15-20連携テスト | テストデータ準備：6/13 | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6/17 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
【突発：IPM1 運転検査】 7kW成型機用モータコントローラ故障対応 |  | 完了
25-415 出来高台帳の自動出力 | LD70 | 完了 | 昆野 |  | 6/T 適用 | WEBプログラム修正
坂本
効果の大きいAKS3ゼロ点調整自動化を
優先し、11月初旬に延期。
(プログラム作成, 実機デバッグ完了：10/M
レビュー, 工程変更：10/E)
現状のWin10はネットワークから切り離し、
Proxy経由でMFG採番実施
・下平電機 サーバー起動完了：WEBサーバーApacheのproxy_http
モジュールがデフォルトで無効になっていた。
・MFAIプログラム改造日程仕切り直し
・オーケーメンテプログラム作成, 実機動作確認完了(9/24)
・運転検査プログラム改造[坂本], 実機動作確認[藤本, 坂本] (10/3)
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on D7: 16/56
Note on H7: RAM16GB×2:\13,000

## 20250904
◆進捗報告 | [73 empty] | 有休 |  | 特休 | 特休 | [24 empty] | 出勤
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 59.6%→ 61.5% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：6/6 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注6/M, 更新：7-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
【突発：IPM1 運転検査】 7kW成型機用モータコントローラ故障対応 |  | 完了
25-315 ES11,12 アルミ銘板刻印プログラム C#化 |  |  | 昆野 |  | 10/T 適用 | プログラム設計・作成
|  |  | 坂本 |  |  | デバッグ
25-414 ポンプ・バルブ アルミ銘板刻印プログラム C#化 |  |  | 昆野 |  | 10/M 適用 | プログラム設計・作成
|  |  | 坂本 |  |  | デバッグ
25-654 サーバーOS更新 | － | 70% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：6/1:2台, 7月:1台 済 |  | 7月 21 月: 〇更新作業
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
25-411 集中洗浄職場の構築 (プログラム作成：盆前まで) | － | 完了 | 坂本 | パソコン側 | 北村システム変更 | システム改善依頼書発行 | 7月 4 金: 〇依頼書発行; 7月 11 金: 〇依頼書発行; 7月 17 木: 〇依頼書発行：完了
[5 empty] | EP投入・洗浄集中ピッキング | プログラム作成, デバッグ [3d] | 8月 4 月: 〇画面作成，EP投入機能作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | AGV行先指示 | プログラム作成, デバッグ [2d] | 8月 5 火: 〇画面作成, PLC書込; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 仕掛セル管理機能 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 21 月: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 現合品納入管理 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 22 火: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
|  | 完了 |  |  | バックエンド | プログラム引継ぎ
|  | 完了 |  |  | フロントエンド | C#, WEBアプリ作成
|  | 完了 |  |  | PC, タブレット手配 | 利用申請提出・発注
|  | 60% |  | WiFi |  | 発注残：DKI設計費
|  | 完了 |  | 制御盤 | PLC支給 | 発注済：8/1納入予定
|  | 10% |  | プログラム改善 | エラー表示わかりやくす変更
加工計測ナビ サプライヤ展開 |  |  | 坂本 |  |  | C# プログラム修正 [2-4d] | 8月 18 月: 〇プログラム変更
(谷川)
【突発：製造からの検討依頼】 AKS3 ゼロ点調整データ入力の自動化 |  |  | 藤本 |  |  | サーバープログラム作成
|  |  | 坂本 |  |  | 検査プログラム改造
LS10 統合 |  |  | (竹内) |  |  | デジプロ設定引継ぎ
坂本
24-232 高精度SUT11～37kW （#50デザイン） |  | 完了 | 坂本 |  | ポンプレスFMT:8/18の週 | SUT2 C# プログラム修正 [3d] | 8月 5 火: 〇プログラム変更
↑ポンプレス用検査処理
【突発：品証からの検討依頼】 iReporter Gateway機能追加 |  | 70% | 坂本 |  | インストール作業：7/16まで → 7/1実施完了
|  |  | 谷川 |  | 部品マスタAPI提示(集中洗浄取組にて)
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完; 6月 30 月: 集中デバッグ
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 → 8/22 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ
25-212 SUT1 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 25% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める | アナログ仕様、ダブルポンプ仕様 | 5月 26 月: 〇デバッグ
|  |  | 竹内 |  | 9/E → '26/3/E
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 完了 | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － | 完了 | 坂本 |  | 6/15-20連携テスト | テストデータ準備：6/13 | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6/17 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-415 出来高台帳の自動出力 | LD70 | 完了 | 昆野 |  | 6/T 適用 | WEBプログラム修正
坂本
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on D7: 16/56
Note on H7: RAM16GB×2:\13,000

## 20250828
◆進捗報告 | [73 empty] | 有休 |  | 特休 | 特休 | [24 empty] | 出勤
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 53.8%→ 53.8% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：6/6 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注6/M, 更新：7-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-315 ES11,12 アルミ銘板刻印プログラム C#化 |  |  | 昆野 |  | 9/E 適用 | プログラム設計・作成
|  |  | 坂本 |  |  | デバッグ
25-414 ポンプ・バルブ アルミ銘板刻印プログラム C#化 |  |  | 昆野 |  | 9/E 適用 | プログラム設計・作成
|  |  | 坂本 |  |  | デバッグ
25-654 サーバーOS更新 | － | 70% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：6/1:2台, 7月:1台 済 |  | 7月 21 月: 〇更新作業
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
25-411 集中洗浄職場の構築 (プログラム作成：盆前まで) | － | 完了 | 坂本 | パソコン側 | 北村システム変更 | システム改善依頼書発行 | 7月 4 金: 〇依頼書発行; 7月 11 金: 〇依頼書発行; 7月 17 木: 〇依頼書発行：完了
[5 empty] | EP投入・洗浄集中ピッキング | プログラム作成, デバッグ [3d] | 8月 4 月: 〇画面作成，EP投入機能作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | AGV行先指示 | プログラム作成, デバッグ [2d] | 8月 5 火: 〇画面作成, PLC書込; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 仕掛セル管理機能 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 21 月: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 現合品納入管理 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 22 火: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
|  | 完了 |  |  | バックエンド | プログラム引継ぎ
|  | 完了 |  |  | フロントエンド | C#, WEBアプリ作成
|  | 完了 |  |  | PC, タブレット手配 | 利用申請提出・発注
|  | 60% |  | WiFi |  | 発注残：DKI設計費
|  | 完了 |  | 制御盤 | PLC支給 | 発注済：8/1納入予定
|  | 10% |  | プログラム改善 | エラー表示わかりやくす変更
加工計測ナビ サプライヤ展開 |  |  | 坂本 |  |  | C# プログラム修正 [2-4d] | 8月 18 月: 〇プログラム変更
(谷川)
【突発：製造からの検討依頼】 AKS3 ゼロ点調整データ入力の自動化 |  |  | 藤本 |  |  | サーバープログラム作成
|  |  | 坂本 |  |  | 検査プログラム改造
LS10 統合 |  |  | (竹内) |  |  | デジプロ設定引継ぎ
坂本
24-232 高精度SUT11～37kW （#50デザイン） |  | 完了 | 坂本 |  | ポンプレスFMT:8/18の週 | SUT2 C# プログラム修正 [3d] | 8月 5 火: 〇プログラム変更
↑ポンプレス用検査処理
【突発：品証からの検討依頼】 iReporter Gateway機能追加 |  | 70% | 坂本 |  | インストール作業：7/16まで → 7/1実施完了
|  |  | 谷川 |  | 部品マスタAPI提示(集中洗浄取組にて)
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完; 6月 30 月: 集中デバッグ
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 → 8/22 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ
25-212 SUT1 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 25% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める | アナログ仕様、ダブルポンプ仕様 | 5月 26 月: 〇デバッグ
|  |  | 竹内 |  | 9/E → '26/3/E
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 完了 | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － | 完了 | 坂本 |  | 6/15-20連携テスト | テストデータ準備：6/13 | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6/17 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-415 出来高台帳の自動出力 | LD70 | 完了 | 昆野 |  | 6/T 適用 | WEBプログラム修正
坂本
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on D7: 16/56
Note on H7: RAM16GB×2:\13,000

## 20250822
◆進捗報告 | [73 empty] | 有休 |  | 特休 | 特休 | [24 empty] | 出勤
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 29.1%→ 53.8% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：6/6 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注6/M, 更新：7-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 70% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：6/1:2台, 7月:1台 済 |  | 7月 21 月: 〇更新作業
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
25-411 集中洗浄職場の構築 (プログラム作成：盆前まで) | － | 完了 | 坂本 | パソコン側 | 北村システム変更 | システム改善依頼書発行 | 7月 4 金: 〇依頼書発行; 7月 11 金: 〇依頼書発行; 7月 17 木: 〇依頼書発行：完了
[5 empty] | EP投入・洗浄集中ピッキング | プログラム作成, デバッグ [3d] | 8月 4 月: 〇画面作成，EP投入機能作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | AGV行先指示 | プログラム作成, デバッグ [2d] | 8月 5 火: 〇画面作成, PLC書込; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 仕掛セル管理機能 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 21 月: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 現合品納入管理 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 22 火: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
|  | 完了 |  |  | バックエンド | プログラム引継ぎ
|  | 完了 |  |  | フロントエンド | C#, WEBアプリ作成
|  | 完了 |  |  | PC, タブレット手配 | 利用申請提出・発注
|  | 60% |  | WiFi |  | 発注残：DKI設計費
|  | 完了 |  | 制御盤 | PLC支給 | 発注済：8/1納入予定
|  | 0% |  | プログラム改善 | エラー表示わかりやくす変更
加工計測ナビ サプライヤ展開 |  |  | 坂本 |  |  | C# プログラム修正 [2-4d] | 8月 18 月: 〇プログラム変更
(谷川)
LS10 統合 |  |  | (竹内) |  |  | デジプロ設定引継ぎ
坂本
24-232 高精度SUT11～37kW （#50デザイン） |  | 完了 | 坂本 |  | ポンプレスFMT:8/18の週 | SUT2 C# プログラム修正 [3d] | 8月 5 火: 〇プログラム変更
↑ポンプレス用検査処理
【突発：品証からの検討依頼】 iReporter Gateway機能追加 |  | 70% | 坂本 |  | インストール作業：7/16まで → 7/1実施完了
|  |  | 谷川 |  | 部品マスタAPI提示(集中洗浄取組にて)
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完; 6月 30 月: 集中デバッグ
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 → 8/22 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ
25-212 SUT1 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 25% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める | アナログ仕様、ダブルポンプ仕様 | 5月 26 月: 〇デバッグ
|  |  | 竹内 |  | 9/E → '26/3/E
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 完了 | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － | 完了 | 坂本 |  | 6/15-20連携テスト | テストデータ準備：6/13 | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6/17 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-415 出来高台帳の自動出力 | LD70 | 完了 | 昆野 |  | 6/T 適用 | WEBプログラム修正
坂本
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on D7: 16/56
Note on H7: RAM16GB×2:\13,000

## 20250801
◆進捗報告 | [73 empty] | 有休 |  | 特休 | 特休 | [24 empty] | 出勤
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 16.4%→ 29.1% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：6/6 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注6/M, 更新：7-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 70% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：6/1:2台, 7月:1台 済 |  | 7月 21 月: 〇更新作業
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
25-411 集中洗浄職場の構築 (プログラム作成：盆前まで) | － | 完了 | 坂本 | パソコン側 | 北村システム変更 | システム改善依頼書発行 | 7月 4 金: 〇依頼書発行; 7月 11 金: 〇依頼書発行; 7月 17 木: 〇依頼書発行：完了
[5 empty] | EP投入・洗浄集中ピッキング | プログラム作成, デバッグ [3d] | 8月 4 月: 〇画面作成，EP投入機能作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | AGV行先指示 | プログラム作成, デバッグ [2d] | 8月 5 火: 〇画面作成, PLC書込; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 仕掛セル管理機能 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 21 月: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 現合品納入管理 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 22 火: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | バックエンド | プログラム引継ぎ[xxd]
|  | 完了 |  |  | PC, タブレット手配 | 利用申請提出・発注
|  | 60% |  | WiFi |  | 発注残：DKI設計費
|  | 80% |  | 制御盤 | PLC支給 | 発注済：8/1納入予定
(谷川)
加工計測ナビ サプライヤ展開 |  |  | 坂本 |  |  | C# プログラム修正 [2-4d] | 8月 18 月: 〇プログラム変更
(谷川)
LS10 統合 |  |  | (竹内) |  |  | デジプロ設定引継ぎ
坂本
24-232 高精度SUT11～37kW （#50デザイン） |  |  | (竹内) |  | ポンプレスFMT:8/18の週 | SUT2 C# プログラム修正 [3d] | 8月 5 火: 〇プログラム変更
|  |  | 坂本 |  |  | ↑ポンプレス用検査処理
【突発：品証からの検討依頼】 iReporter Gateway機能追加 |  | 70% | 坂本 |  | インストール作業：7/16まで → 7/1実施完了
|  |  | 谷川 |  | 部品マスタAPI提示(集中洗浄取組にて)
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完; 6月 30 月: 集中デバッグ
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 → 8/22 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ
25-212 SUT1 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 25% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める | アナログ仕様、ダブルポンプ仕様 | 5月 26 月: 〇デバッグ
|  |  | 竹内 |  | 9/E → '26/3/E
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 完了 | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － | 完了 | 坂本 |  | 6/15-20連携テスト | テストデータ準備：6/13 | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6/17 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-415 出来高台帳の自動出力 | LD70 | 完了 | 昆野 |  | 6/T 適用 | WEBプログラム修正
坂本
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on D7: 16/56
Note on H7: RAM16GB×2:\13,000

## 20250723
◆進捗報告 | [73 empty] | 有休 |  | 特休 | 特休 | [24 empty] | 出勤
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 16.36% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：6/6 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注6/M, 更新：7-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 70% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：6/1:2台, 7月:1台 済 |  | 7月 21 月: 〇更新作業
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
25-411 集中洗浄職場の構築 (プログラム作成：盆前まで) | － | 完了 | 坂本 | パソコン側 | 北村システム変更 | システム改善依頼書発行 | 7月 4 金: 〇依頼書発行; 7月 11 金: 〇依頼書発行; 7月 17 木: 〇依頼書発行：完了
[5 empty] | EP投入・洗浄集中ピッキング | プログラム作成, デバッグ [3d] | 7月 28 月: 〇画面作成，EP投入機能作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | AGV行先指示 | プログラム作成, デバッグ [2d] | 7月 31 木: 〇画面作成, PLC書込; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 仕掛セル管理機能 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 21 月: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 現合品納入管理 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 22 火: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | バックエンド | プログラム引継ぎ[xxd]
|  | 70% |  |  | PC, タブレット手配 | 利用申請提出・発注
|  | 60% |  | WiFi |  | 発注残：DKI設計費
|  | 20% |  | 制御盤 | PLC支給 | 発注
(谷川)
加工計測ナビ サプライヤ展開 |  |  | 坂本 |  |  | C# プログラム修正 [2-4d] | 8月 18 月: 〇プログラム変更
(谷川)
LS10 統合 |  |  | (竹内) |  |  | デジプロ設定引継ぎ
坂本
24-232 高精度SUT11～37kW （#50デザイン） |  |  | (竹内) |  | ポンプレスFMT:8/18の週 | SUT2 C# プログラム修正 [3d] | 8月 4 月: 〇プログラム変更
|  |  | 坂本 |  |  | ↑ポンプレス用検査処理
【突発：品証からの検討依頼】 iReporter Gateway機能追加 |  | 70% | 坂本 |  | インストール作業：7/16まで → 7/1実施完了
|  |  | 谷川 |  | 部品マスタAPI提示(集中洗浄取組にて)
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完; 6月 30 月: 集中デバッグ
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 → 8/1 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ
25-212 SUT1 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 25% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める | アナログ仕様、ダブルポンプ仕様 | 5月 26 月: 〇デバッグ
|  |  | 竹内 |  | 9/E → '26/3/E
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 完了 | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － | 完了 | 坂本 |  | 6/15-20連携テスト | テストデータ準備：6/13 | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6/17 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-415 出来高台帳の自動出力 | LD70 | 完了 | 昆野 |  | 6/T 適用 | WEBプログラム修正
坂本
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on H7: RAM16GB×2:\13,000

## 20250702
◆進捗報告 | [73 empty] | 有休 |  | 特休 | 特休 | [24 empty] | 出勤
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 8.772% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：6/6 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注6/M, 更新：7-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 50% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：6/1:2台, 7月:1台 |  | 7月 21 月: 〇更新作業
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
25-411 集中洗浄職場の構築 (プログラム作成：盆前まで) | － | 完了 | 坂本 | パソコン側 | 北村システム変更 | システム改善依頼書発行 | 7月 4 金: 〇依頼書発行; 7月 11 金: 〇依頼書発行; 7月 17 木: 〇依頼書発行：完了
[5 empty] | EP投入・洗浄集中ピッキング | プログラム作成, デバッグ [3d] | 7月 28 月: 〇画面作成，EP投入機能作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | AGV行先指示 | プログラム作成, デバッグ [2d] | 7月 31 木: 〇画面作成, PLC書込; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 仕掛セル管理機能 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 21 月: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | 現合品納入管理 | プログラム作成, デバッグ [1d] | 7月 22 火: 〇画面作成; 8月 7 木: 〇API接続
[5 empty] | バックエンド | プログラム引継ぎ[xxd]
|  | 30% |  |  | PC, タブレット手配 | 利用申請提出・発注
|  | 30% |  | WiFi
(谷川)
加工計測ナビ サプライヤ展開 |  |  | 坂本 |  |  | C# プログラム修正 [2-4d] | 8月 18 月: 〇プログラム変更
(谷川)
LS10 統合 |  |  | (竹内) |  |  | デジプロ設定引継ぎ
坂本
24-232 高精度SUT11～37kW （#50デザイン） |  |  | (竹内) |  | ポンプレスFMT:8/18の週 | SUT2 C# プログラム修正 [3d] | 8月 4 月: 〇プログラム変更
|  |  | 坂本 |  |  | ↑ポンプレス用検査処理
【突発：品証からの検討依頼】 iReporter Gateway機能追加 |  | 70% | 坂本 |  | インストール作業：7/16まで → 7/1実施完了
|  |  | 谷川 |  | 部品マスタAPI提示(集中洗浄取組にて)
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完; 6月 30 月: 集中デバッグ
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 → 7/17 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ
25-212 SUT1 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 25% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める | アナログ仕様、ダブルポンプ仕様 | 5月 26 月: 〇デバッグ
|  |  | 竹内 |  | 9/E → '26/3/E
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 完了 | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － | 完了 | 坂本 |  | 6/15-20連携テスト | テストデータ準備：6/13 | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6/17 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-415 出来高台帳の自動出力 | LD70 | 完了 | 昆野 |  | 6/T 適用 | WEBプログラム修正
坂本
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on H7: RAM16GB×2:\13,000

## 20250612
◆進捗報告 | [73 empty] | 有休 |  | 特休 | 特休 | [24 empty] | 出勤
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
25-415 出来高台帳の自動出力 | LD70 | 完了 | 昆野 |  | 6/T 適用 | WEBプログラム修正
坂本
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完; 6月 30 月: 集中デバッグ
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 → 7/1 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-212 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 25% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める | アナログ仕様、ダブルポンプ仕様 | 5月 26 月: 〇デバッグ
竹内
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6/17 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 5.5% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：6/6 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注6/M, 更新：7-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 50% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：6/1:2台, 7月:1台
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － | 完了 | 坂本 |  | 6/15-20連携テスト | テストデータ準備：6/13 | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 完了 | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
集中洗浄 | － |  |  |  |  | 生産指示書自動出力 | 6月 13 金: 依頼書送付
C#,WEB アプリ 計4種類作成
【突発：品証からの検討依頼】 iReporter Gateway機能追加 |  | 10% | 坂本 |  | インストール作業：7/16まで
|  |  | 谷川 |  | 部品マスタAPI提示(集中洗浄取組にて)
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on H22: RAM16GB×2:\13,000

## 20250605
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
25-415 出来高台帳の自動出力 | LD70 | 完了 | 昆野 |  | 6/T 適用 | WEBプログラム修正
坂本
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 → 7/1 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ; 6月 9 月: 集中デバッグ
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-212 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 25% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める |  | 5月 26 月: 〇デバッグ
竹内
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6/17 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 5% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：6/6 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注6/M, 更新：7-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 50% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：6/1:2台, 7月:1台
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － |  | 坂本 |  | 6/15-20連携テスト | テストデータ準備：6/13 | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 完了 | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
EHU-R 標準機：動作OK
【主な残項目】
・アナログ仕様
・ダブルポンプ仕様
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on H22: RAM16GB×2:\13,000

## 20250522
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ; 5月 28 水: ◆プログラム登録
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-212 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 20% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める |  | 5月 26 月: 〇デバッグ
竹内
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 完了 | 坂本 |  | PT：5/21→6月に延期 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT→6月に延期
藤本
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 5% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：5/9 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注5/M, 更新：6-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 10% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：4/E→更新途中で止まり失敗。別途クリーンインストール:5/E
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － |  | 坂本 |  | 5/E連携テスト |  | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
USB書き込みセキュリティ対策 | － | 70% | 坂本 |  |  |  | 5月 22 木: 生技申請
【関連】(構成変更による影響)
・ピッキング - 5/16確認.
計画にて構成ファントム設定
・圧縮機ポカヨケ
バッチ修正必要
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on H19: RAM16GB×2:\13,000

## 20250516
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 21 水: ◆製造へのデモ; 5月 23 金: ◆プログラム登録
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-212 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 20% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める |  | 5月 22 木: 〇デバッグ
竹内
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 40% | 坂本 |  | PT：5/21 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT
藤本
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 5% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：5/9 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注5/M, 更新：6-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 10% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：4/E→更新途中で止まり失敗。別途クリーンインストール:5/E
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － |  | 坂本 |  |  |  | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
【関連】(構成変更による影響)
・ピッキング - 5/16確認.
おそらく北村さんへの依頼必要
・圧縮機ポカヨケ
バッチ修正必要
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on AW3: 有休予定
Note on H19: RAM16GB×2:\13,000

## 20250508
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 16 金: ◆製造へのデモ; 5月 23 金: ◆プログラム登録
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-212 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 20% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める |  | 5月 22 木: 〇デバッグ
竹内
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 5% | 坂本 |  | PT：5/21 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT
藤本
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 5% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：5/9 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注5/M, 更新：6-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 21 水: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 10% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：4/E→更新途中で止まり失敗。別途クリーンインストール:5/E
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － |  | 坂本 |  |  |  | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AK3: 有休予定
Note on AP3: 有休予定
Note on H19: RAM16GB×2:\13,000

## 20250424
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築 | 4月 18 金: ◆工程変更回覧開始：案承認完
|  |  | 坂本 |  | 適用6/2 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 12 月: ◆製造へのデモ; 5月 21 水: ◆プログラム登録
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 完了 | 坂本 |  | チェック用ツール作成 |  | 4月 23 水: ◆技術メンバーへの説明
25-212 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 20% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める |  | 5月 8 木: EHU-Rアナログ機デバッグ1; 5月 15 木: EHU-Rアナログ機デバッグ2
竹内
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 5% | 坂本 |  | PT：5/21 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT
藤本
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 5% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：5/9 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 8 木: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注5/M, 更新：6-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 15 木: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 0% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：4/E
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
【突発】 ePascal-P VB.net更新補助 （生技サーバーとの連携テスト） | － |  | 坂本 |  |  |  | 4月 25 金: ◆DKIとの打合せ
(谷川)
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AI3: 有休予定
Note on AP3: 有休予定
Note on H19: RAM16GB×2:\13,000

## 20250417
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [13 empty] | 5月
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
25-451 比例弁ブロック手動刻印 | EK10 | 20% | 昆野 |  | 工程変更申請開始 | プログラム作成、システム構築
|  |  | 坂本 |  | 適用5/7 | 動作検証、プログラム登録 | 5月 7 水: ◆適用・立合
【突発】 シール銘板油機HP QR差込情報チェック | － | 10% | 坂本 |  | チェック用ツール作成
25-212 検査プログラム集約・合理化 | SUT1 | 20% | 濱田 |  | 週一でデバッグ進める |  | 4月 17 木: EHU-R標準機デバッグ; 5月 8 木: EHU-Rアナログ機デバッグ1; 5月 15 木: EHU-Rアナログ機デバッグ2
竹内
【突発】 オイルコン#B 空輸仕様 MFG採番方法変更 | AKS1 AKS3 AKS5 | 5% | 坂本 |  | PT：5/21 | プログラム修正、レビュー | 5月 21 水: ◆PT
藤本
25-651, 25-652,25-653 WindowsOS更新 | － | 5% | 坂本 |  | 第8世代CPU検証：5/8 | RAM増設、第8世代CPU動作検証 | 5月 7 水: RAM入手・検証
|  |  | 藤本・竹内・濱田 |  | 発注5/M, 更新：6-9月 | Win11アップデート, 入替 | 5月 15 木: 新規PC・増設メモリ発注
25-654 サーバーOS更新 | － | 0% | 坂本 |  | Ubuntu22.04へ更新：4/E
|  |  | 濱田 |  | OracleLinuxへ更新：9/E(2台)
Note on M3: 有休
Note on AB3: 出勤
Note on AE3: 振休：5/6分
Note on AI3: 有休予定
Note on AP3: 有休予定
Note on H19: RAM16GB×2:\13,000

## 20241029
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [60 empty] | 8月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC | 完了 | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 80% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
設備ユーティリティデータ見える化 | 5工場 | 完了 |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
坂本
水冷EHUR | SUT1 | 完了 | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 | 完了 |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 完了 | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 ・PT : 9/18 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 | 20% | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：9/M
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：下期 or 25年度
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：10/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 | 完了 | 24-417 | 中村→濱田 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 完了 | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― | 20% | ― | 坂本 |  | 10/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
オイルコンR32対応 | AKS1,3 DDS |  |  | 藤本 |  | FMT：9/2予定 | bar: 8月 19 月 to 8月 23 金
PT：10/25(AKS3)
MFAI | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
CSV書式内容連絡：7/25予定：済
金岡生技 適用待ち
電力マイナスバグ原因判明. 保全にて別途修正適用
→ オーバーフローだけの原因ではないことが判明
保全にて再検証中
FMT 事前最終確認：OK
PT用：既存コードとマージデバッグ: 9/16完
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
汎用INVオプションエンコーダ入力回路納期２か月
→ 工事 '25/1月に延期
→ 波形データ保存不具合緊急対応 11/8 DDS送付予定
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/24デバッグ完了
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/23工事予定(合わせてAP設定変更)
【突発】専用サーバー化：済
納入伝票に関してDKIへ相談補助
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回ワイガヤ（北村，坂本）
8/26 江越職場長に生産指示書 添付ドキュメント 打合予定
9/6 第三回ワイガヤ（北村，坂本）
'24年度にF30のロードマップ作製（実務者の意見聞く）
・PT1：圧縮機ポカヨケ, ParaMngr #B対応
・PT2：ParaMngr #B インバータプログラム書込対応
ダイヤゼブラとデバッグ進める
・圧縮機ピッキング確認ポカヨケ
・ParaMngr改造
・#B 条件分岐追加
・電装品 旧累進在庫 INVプログラム書換機能追加
・合わせてCI/CDの仕組み構築
MFAIの方が優先度高い。
MFAIの方が優先度高い。
特機対応
PLCからのデータをDBに追加
（改善依頼の内容実施）
'24/10Eまでに対象と方針まとめ。
製造課 山手担当とすり合わせ必要
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20241024
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [60 empty] | 8月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC | 完了 | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 80% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
設備ユーティリティデータ見える化 | 5工場 | 完了 |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
坂本
水冷EHUR | SUT1 | 完了 | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 | 完了 |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 完了 | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 ・PT : 9/18 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 | 20% | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：9/M
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：下期 or 25年度
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：10/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 | 完了 | 24-417 | 中村→濱田 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 完了 | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― | 20% | ― | 坂本 |  | 10/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
オイルコンR32対応 | AKS1,3 DDS |  |  | 藤本 |  | FMT：9/2予定 | bar: 8月 19 月 to 8月 23 金
PT：10/25(AKS3)
MFAI | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
CSV書式内容連絡：7/25予定：済
金岡生技 適用待ち
電力マイナスバグ原因判明. 保全にて別途修正適用
→ オーバーフローだけの原因ではないことが判明
保全にて再検証中
FMT 事前最終確認：OK
PT用：既存コードとマージデバッグ: 9/16完
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
汎用INVオプションエンコーダ入力回路納期２か月
→ 工事 '25/1月に延期
→ 波形データ保存不具合緊急対応 11/8 DDS送付予定
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/24デバッグ完了
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/23工事予定(合わせてAP設定変更)
【突発】専用サーバー化：済
納入伝票に関してDKIへ相談補助
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回ワイガヤ（北村，坂本）
8/26 江越職場長に生産指示書 添付ドキュメント 打合予定
9/6 第三回ワイガヤ（北村，坂本）
'24年度にF30のロードマップ作製（実務者の意見聞く）
・PT1：圧縮機ポカヨケ, ParaMngr #B対応
・PT2：ParaMngr #B インバータプログラム書込対応
ダイヤゼブラとデバッグ進める
・圧縮機ピッキング確認ポカヨケ
・ParaMngr改造
・#B 条件分岐追加
・電装品 旧累進在庫 INVプログラム書換機能追加
・合わせてCI/CDの仕組み構築
MFAIの方が優先度高い。
MFAIの方が優先度高い。
特機対応
PLCからのデータをDBに追加
（改善依頼の内容実施）
'24/10Eまでに対象と方針まとめ。
製造課 山手担当とすり合わせ必要
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20241017
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [60 empty] | 8月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC | 完了 | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 80% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
設備ユーティリティデータ見える化 | 5工場 | 完了 |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
坂本
水冷EHUR | SUT1 | 完了 | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 | 完了 |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 完了 | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 ・PT : 9/18 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 | 20% | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：9/M
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：下期 or 25年度
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：10/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 | 完了 | 24-417 | 中村→濱田 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 完了 | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― | 20% | ― | 坂本 |  | 10/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
オイルコンR32対応 | AKS1,3 DDS |  |  | 藤本 |  | FMT：9/2予定 | bar: 8月 19 月 to 8月 23 金
PT：10/25(AKS3)
MFAI | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
CSV書式内容連絡：7/25予定：済
金岡生技 適用待ち
電力マイナスバグ原因判明. 保全にて別途修正適用
→ オーバーフローだけの原因ではないことが判明
保全にて再検証中
FMT 事前最終確認：OK
PT用：既存コードとマージデバッグ: 9/16完
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
汎用INVオプションエンコーダ入力回路納期２か月
→ 工事 '25/1月に延期
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/24デバッグ完了
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/23工事予定(合わせてAP設定変更)
【突発】専用サーバー化：済
納入伝票に関してDKIへ相談補助
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回ワイガヤ（北村，坂本）
8/26 江越職場長に生産指示書 添付ドキュメント 打合予定
9/6 第三回ワイガヤ（北村，坂本）
'24年度にF30のロードマップ作製（実務者の意見聞く）
・PT1：圧縮機ポカヨケ, ParaMngr #B対応
・PT2：ParaMngr #B インバータプログラム書込対応
ダイヤゼブラとデバッグ進める
・圧縮機ピッキング確認ポカヨケ
・ParaMngr改造
・#B 条件分岐追加
・電装品 旧累進在庫 INVプログラム書換機能追加
・合わせてCI/CDの仕組み構築
MFAIの方が優先度高い。
MFAIの方が優先度高い。
特機対応
PLCからのデータをDBに追加
（改善依頼の内容実施）
'24/10Eまでに対象と方針まとめ。
製造課 山手担当とすり合わせ必要
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20241002
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [60 empty] | 8月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC | 完了 | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 80% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
設備ユーティリティデータ見える化 | 5工場 | 完了 |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
坂本
水冷EHUR | SUT1 | 完了 | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 | 完了 |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 完了 | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 ・PT : 9/18 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 | 20% | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：9/M
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：下期 or 25年度
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：10/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 | 完了 | 24-417 | 中村→濱田 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 完了 | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― | 20% | ― | 坂本 |  | 10/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
オイルコンR32対応 | AKS1,3 DDS |  |  | 藤本 |  | FMT：9/2予定 | bar: 8月 19 月 to 8月 23 金
PT：10/25(AKS3)
MFAI | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
CSV書式内容連絡：7/25予定：済
金岡生技 適用待ち
電力マイナスバグ原因判明. 保全にて別途修正適用
→ オーバーフローだけの原因ではないことが判明
保全にて再検証中
FMT 事前最終確認：OK
PT用：既存コードとマージデバッグ: 9/16完
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
汎用INVオプションエンコーダ入力回路納期２か月
→ 工事 '25/1月に延期
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/24デバッグ完了
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/23工事予定(合わせてAP設定変更)
【突発】専用サーバー化：済
納入伝票に関してDKIへ相談補助
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回ワイガヤ（北村，坂本）
8/26 江越職場長に生産指示書 添付ドキュメント 打合予定
9/6 第三回ワイガヤ（北村，坂本）
'24年度にF30のロードマップ作製（実務者の意見聞く）
油機特化処理部を汎用的にリファクタリング
ダイヤゼブラとデバッグ進める
・圧縮機ピッキング確認ポカヨケ
・ParaMngr改造
・#B 条件分岐追加
・電装品 旧累進在庫 INVプログラム書換機能追加
・合わせてCI/CDの仕組み構築
MFAIの方が優先度高い。
MFAIの方が優先度高い。
PLCからのデータをDBに追加
（改善依頼の内容実施）
'24/10Eまでに対象と方針まとめ。
製造課 山手担当とすり合わせ必要
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240926
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [60 empty] | 8月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC | 完了 | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 80% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 | 80% | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 | 完了 |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 完了 | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 ・PT : 9/18 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 | 20% | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：9/M
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：下期 or 25年度
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 | 完了 | 24-417 | 中村→濱田 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 完了 | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― | 20% | ― | 坂本 |  | 9/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
オイルコンR32対応 | AKS1,3 DDS |  |  | 藤本 |  | FMT：9/2予定 | bar: 8月 19 月 to 8月 23 金
PT：10/25(AKS3)
MFAI | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
CSV書式内容連絡：7/25予定：済
金岡生技 適用待ち
電力マイナスバグ原因判明. 保全にて別途修正適用
→ オーバーフローだけの原因ではないことが判明
保全にて再検証中
FMT 事前最終確認：OK
PT用：既存コードとマージデバッグ: 9/16完
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
汎用INVオプションエンコーダ入力回路納期２か月
→ 工事 '25/1月に延期
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/24デバッグ完了
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/23工事予定(合わせてAP設定変更)
【突発】専用サーバー化：済
納入伝票に関してDKIへ相談補助
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回ワイガヤ（北村，坂本）
8/26 江越職場長に生産指示書 添付ドキュメント 打合予定
9/6 第三回ワイガヤ（北村，坂本）
'24年度にF30のロードマップ作製（実務者の意見聞く）
油機特化処理部を汎用的にリファクタリング
ダイヤゼブラとデバッグ進める
・圧縮機ピッキング確認ポカヨケ
・ParaMngr改造
・#B 条件分岐追加
・電装品 旧累進在庫 INVプログラム書換機能追加
・合わせてCI/CDの仕組み構築
MFAIの方が優先度高い。
MFAIの方が優先度高い。
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240919
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [60 empty] | 8月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 80% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 | 80% | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 | 完了 |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 90% | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 ・PT : 9/18 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 | 10% | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：9/M
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：下期 or 25年度
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 | 完了 | 24-417 | 中村→濱田 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 完了 | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― | 20% | ― | 坂本 |  | 9/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
オイルコンR32対応 | AKS1,3 DDS |  |  | 藤本 |  | FMT：9/2予定 | bar: 8月 19 月 to 8月 23 金
PT：10/25(AKS3)
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
CSV書式内容連絡：7/25予定：済
金岡生技 適用待ち
電力マイナスバグ原因判明. 保全にて別途修正適用
FMT 事前最終確認：OK
PT用：既存コードとマージデバッグ: 9/16完
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
汎用INVオプションエンコーダ入力回路納期２か月
→ 工事 '25/1月に延期
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/24デバッグ完了
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/23工事予定(合わせてAP設定変更)
【突発】専用サーバー化：済
納入伝票に関してDKIへ相談補助
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回ワイガヤ（北村，坂本）
8/26 江越職場長に生産指示書 添付ドキュメント 打合予定
9/6 第三回ワイガヤ（北村，坂本）
'24年度にF30のロードマップ作製（実務者の意見聞く）
油機特化処理部を汎用的にリファクタリング
ダイヤゼブラとデバッグ進める
・圧縮機ピッキング確認ポカヨケ
・ParaMngr改造
・#B 条件分岐追加
・電装品 旧累進在庫 INVプログラム書換機能追加
・合わせてCI/CDの仕組み構築
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240912
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [60 empty] | 8月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 80% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 | 80% | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 | 完了 |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 90% | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 ・PT : 9/18 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 | 10% | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：9/M
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：下期 or 25年度
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 | 完了 | 24-417 | 中村→濱田 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 完了 | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― | 20% | ― | 坂本 |  | 9/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
オイルコンR32対応 | AKS1,3 DDS |  |  | 藤本 |  | FMT：9/2予定 | bar: 8月 19 月 to 8月 23 金
PT：10/25(AKS3)
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
CSV書式内容連絡：7/25予定：済
金岡生技 適用待ち
電力マイナスバグ原因判明. 保全にて別途修正適用
FMT 事前最終確認：OK
PT用：既存コードとマージデバッグ: 9/16完
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
汎用INVオプションエンコーダ入力回路納期２か月
→ 工事 '25/1月に延期
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/24デバッグ完了
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/23工事予定(合わせてAP設定変更)
【突発】専用サーバー化：済
納入伝票に関してDKIへ相談補助
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回ワイガヤ（北村，坂本）
8/26 江越職場長に生産指示書 添付ドキュメント 打合予定
9/6 第三回ワイガヤ（北村，坂本）
'24年度にF30のロードマップ作製（実務者の意見聞く）
油機特化処理部を汎用的にリファクタリング
ダイヤゼブラとデバッグ進める
・圧縮機ピッキング確認ポカヨケ
・ParaMngr改造
・#B 条件分岐追加
・電装品 旧累進在庫 INVプログラム書換機能追加
・合わせてCI/CDの仕組み構築
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240809
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [60 empty] | 8月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 80% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 | 80% | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 | 完了 |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 90% | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 | 10% | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：9/M
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：下期 or 25年度
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 |  | 24-417 | 中村→濱田 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 90% | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
[6 empty] | ・7/T | 工程変更
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― | 10% | ― | 坂本 |  | 9/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
オイルコンR32対応 | AKS1,3 DDS |  |  | 藤本 |  | FMT：9/2予定 | bar: 8月 19 月 to 8月 23 金
PT：11/T(AKS3)
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完
（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
CSV書式内容連絡：7/25予定：済
金岡生技 適用待ち
FMT 事前最終確認：OK
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/24デバッグ完了
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/M工事予定（コントローラ仮納期9/2）
工事発注済
【突発】専用サーバー化：済
納入伝票に関してDKIへ相談補助
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回ワイガヤ（北村，坂本）
8/26 江越職場長に生産指示書 添付ドキュメント 打合予定
油機特化処理部を汎用的にリファクタリング
ダイヤゼブラとデバッグ進める
・圧縮機ピッキング確認ポカヨケ
・ParaMngr改造
・#B 条件分岐追加
・電装品 旧累進在庫 INVプログラム書換機能追加
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240725
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 80% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 | 80% | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 | 完了 |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 90% | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 | 10% | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：9/M
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：下期 or 25年度
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 |  | 24-417 | 中村 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 90% | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
[6 empty] | ・7/T | 工程変更
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― |  | ― | 坂本 |  | 9/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
オイルコンR32対応 | AKS1,3 DDS |  |  | 藤本
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完
（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
CSV書式内容連絡：7/25予定
FMT 事前最終確認：OK
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/24デバッグ完了
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/M工事予定（コントローラ仮納期9/2）
工事発注済
【突発】専用サーバー化
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回打合せ予定
油機特化処理部を汎用的にリファクタリング
ダイヤゼブラとデバッグ進める
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240719
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 50% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 | 50% | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→7/26 | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 |  |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 90% | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 |  | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：7/E
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：9/E
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 |  | 24-417 | 中村 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 90% | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
[6 empty] | ・7/T | 工程変更
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化 | ― |  | ― | 坂本 |  | 9/E適用目標で進める
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12 | 5% |  | 坂本
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完
（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
FMT 事前最終確認：OK
7/16見積入手予定 → 7/E見積入手予定
工事：9/M予定
力行用コントローラが黒コンから汎用INVに変える事から電流値が変わる事が想定される。
事前データ取りと基準変更に関して検討必要：7/24 品証・技術と打合せ
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、7/26デバッグ予定
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/M工事予定（コントローラ仮納期9/2）
工事発注済
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
8/8 第二回打合せ予定
油機特化処理部を汎用的にリファクタリング
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240711
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 50% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 | 50% | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→延期[未定] | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 |  |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 90% | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 |  | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：7/E
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：9/E
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 |  | 24-417 | 中村 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 90% | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
[6 empty] | ・7/T | 工程変更
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 | 従来油圧 | 完了 | AP外 | 坂本 |  | ・6/E→7/10
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 | DDS | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査 | ES11,12
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ | V101 |  |  | 藤本
濱田？
【中長期】北村システム製造関連 | 全W/C |  |  | 坂本
谷川
加工計測ナビ | サプライヤ展開 |  |  | 坂本
谷川
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完
（何故かアクティブモード）
7/16～ アップロード開始
FMT 事前最終確認：OK
無線LAN発注次第、OKメンテと打合せ
7/16見積入手予定
工事：無線LANと合わせる？
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、6/Eデバッグ
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/M工事予定（コントローラ仮納期9/2）
工事発注済
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
7/8 第一回ワイガヤ（北村, 谷川, 坂本）
生産指示関連と
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240627
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 6月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 6月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 50% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 | 50% | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T→延期[未定] | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
SUT 400V | SUT1 |  |  | 竹内 |  | ・DUPL非標準
|  |  |  | 坂本 |  | 初品：7/16
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 90% | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 |  | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：7/E
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：9/E
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 |  | 24-417 | 中村 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 | 90% | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認 6/26 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
[6 empty] | ・7/T | 工程変更
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 |  |  |  | 坂本 |  | ・6/E
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 |  | 完了
【中長期】2038年問題対応検討 |  |  |  | 坂本
電磁弁 スプール画像検査
V101 運転検査時ブラックライトによる油漏れチェック実施ポカヨケ |  |  |  | 藤本
濱田？
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・改善依頼書による
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完
（何故かアクティブモード）
FMT 事前最終確認：OK
無線LAN発注次第、OKメンテと打合せ
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、6/Eデバッグ
6/29, 30 工事実施 ：工事完了
[ 設備系SSID ステルス解除(7/6or7) ](キーエンス端末繋がらない)
現状端末設定変更：製造課[山手・阿部]に依頼予定 (7/8打合)
コントローラ追加：9/M工事予定 経理W/F回覧中
コーディング中(メイン竹内)、～7/14デバッグ
実機での動作確認問題なし
製造課APに基づく改善依頼書による
藤本さん、濱田君フォロー
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240606
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 5月 7 金: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 | 90% | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 7 金: FMT
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み | 5工場 | 50% |  | 保全：吉田 |  | ・6/E データアップロード | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 | 50% | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
高精度SUT11～22kW 電子部品改版 | SUT2 |  | 24-232 | 竹内 |  | ・FMT：'25/1月 | ・マイコンプログラム書込処理変更
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF：'25/2月 | (PMC1,SUT2,補用品,DDS)
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 | 90% | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/20 | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 |  | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：7/E
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：9/E
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 |  | 24-417 | 中村 |  | ・適用：6/E → 8/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川
坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 |  | 24-118 | 坂本 |  | ・製造確認6/7, 6/24 | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
[6 empty] | ・6/E | 工程変更
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 |  |  |  | 坂本 |  | ・6/E
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
【突発】DDS スタック弁 検査基準対応 |  | 完了
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・AKS1での事前確認完了
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・検査用治具取付ミス
坂本から施設部へ特設問い合わせ中
Sコ 生技部とやりとり。
FTPサーバー情報入手完
（何故かアクティブモード）
FMT 事前最終確認：OK
無線LAN発注次第、OKメンテと打合せ
汎用インバータ発注
EtherNet仕様は韓国タイヤ向けに400V22kWで
進めていたがUL対応が必要となったため
37kWに変更になるとのこと。
PMCの検査プログラムは大きな影響なし
ポカヨケの動作は正規の生産指示書が
出るPT時(未定)に最終確認予定
ParaMngrのC#プログラムは機能的に独立しているので他担当に引き継ぎたい・・・
（油機通信プロトコルとマイコンROM仕様の理解が必要）
坂本が引き継いだ際に先祖返りした？
コーディング完、6/Eデバッグ
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240523
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 5月 27 月: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 |  | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：6/7 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み |  |  |  | 保全：吉田 |  |  | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 |  | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
高精度SUT11～22kW 電子部品改版 | SUT2 |  | 24-232 | 竹内 |  | ・FMT：'25/1月 | ・マイコンプログラム書込処理変更
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF：'25/2月 | (PMC1,SUT2,補用品,DDS)
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 |  | 24-233 | 竹内 |  | ・事前確認：5/30 ・FMT ： 6/M | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ; 5月 30 木: ○事前確認
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 |  | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：7/E
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：9/E
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 |  | 24-417 | 中村 |  | ・適用：6/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川 |  | ・
坂本
無線LAN化 | 1工場 |  | 24-651 | 坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 |  | 24-118 | 坂本 |  | ・適用5/E | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
工程変更
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 |  |  |  | 坂本 |  | ・生技AP:5/E
MFGデザイン番号適用のWEBアプリ化
グローバルあんどん 警報修正 | AKS3
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・RS232C，シリパラオプション接続チェック
・DDS用との統一
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
・書き込み実施有無によるePascal完成実施ポカヨケ
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
・検査用治具取付ミス
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼

## 20240411
◆進捗報告
テーマ名 |  | 2022-04-11 |  | ～ | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-18 |  | ～ | 2022-04-22 |  |  |  | 2022-04-25 |  | ～ | 2022-04-29 |  |  |  | 2022-05-02 |  | ～ | 2022-05-06 |  |  |  | 2022-05-09 |  | ～ | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-16 |  | ～ | 2022-05-20 |  |  |  | 2022-05-23 |  | ～ | 2022-05-27 |  |  |  | 2022-05-30 |  | ～ | 2022-06-03 |  |  |  | 2022-06-06 |  | ～ | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 |  | ～ | 2022-06-17 |  |  |  | 2022-06-20 |  | ～ | 2022-06-24 |  |  |  | 2022-07-25 |  | ～ | 2022-07-29 |  |  |  | 2022-08-01 |  | ～ | 2022-08-05
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[79 empty] | 振休 | [10 empty] | 出勤 | 出勤 | bar: 2022-04-15 金; 2022-04-15 日; 2022-04-22 金; 2022-05-02 水; 2022-05-06 土; 2022-05-13 金; 2022-05-13 日; 2022-05-20 日; 2022-06-03 金; 2022-06-03 日; 2022-06-10 金; 2022-06-17 金; 2022-06-17 日; 2022-06-24 金; 2022-06-24 日
DDS ParaMngr
プログラム修正，生技内レビュー（4/13)
書き込み内容照合再確認、プログラム登録、発送
オイルコン電装品内作対応（シリアル番号紐付け）
ParaMngrプログラム修正
AKS3 適用
AKS1 適用
バルブ MSS(Pポート遮断弁)
近接スイッチ・圧力スイッチ入力計測回路検討
信号BOX作成
自動検査プログラム | ～ 木: 〇品証確認，プログラム登録; 2022-06-20 火: ●PT
営業試供対応 | ～ 木: 〇03,06; 2022-06-10 土: 〇03 再検査; 2022-06-13 火: 〇04
圧力スイッチ用電源，ハーネス準備
オシロスコープ接続モジュール作成・デバッグ
外部ドレイン切換両SOL化( 既存VB 1機種変更)
電磁弁対応
本体ブロック組替対応（森合加工ミス） | 2022-04-25 水: ●特機テスト環境構築; 2022-05-09 火: ●特機テスト環境構築2
アルミ銘板取り付け間違い対応 | bar: 2022-06-06 水
MFAI対応
[17 empty] | ●特機テスト環境構築 | [12 empty] | ●特機テスト環境構築2
SUT1 運転検査プログラム
EHUR 油状態センサ対応 | 2022-04-22 月: ●FMT
Windows10対応
AKS1 運転検査プログラム
差分追加，デバッグ | 2022-04-22 月: ●FMT
電磁弁スプール画像検査[ダイヤゼブラ]
指示書レスシステムとの連携
サーバー管理
月次メンテ(セキュリティパッチ適用)
サーバー電源管理 | 2022-05-02 火: ●5/3停電
電磁弁対応（指示書レス）
アルミ銘板２枚出力不具合対策、報告補助
（恒久対策完） | [81 empty] | 〇 品質報告会
スプール画像判定 （ダイヤゼブラ） 8/E 検収
９月：ライン適用（工程変更）
不具合対応： EHM表示エラー，１工場岩根組ネットワーク停止
生産対応：DDS EHU検査項目追加，適用ポカヨケ対策
MFAI ： マッケイ蘇州，DNEV(ベルギー)
Winツール多言語化 ：オーケーメンテに発注予定
（見積もり入手、詳細仕様打合せ実施完）
=> 最終動作確認：辰巳
WEBは既に多言語対応済（動作確認要）
浅香B 要望
・出勤情報自動化（入門カードで）
・操作性改善
Winツールバグ修正版製造に配布、組長以上にメール連絡したが、
ほとんどの組で適用できていない。-> そのため連絡がある。
ウィンドウサイズ大きくしたため、ディスプレイ表示125%な
場合、画面が見切れる-> ディスプレイ表示変更できない人が多い。
バルブ MSS：PT伸びている。(未定) 営業試供対応（手動検査）。
-> 営業試供品でスプリングピン破損、再現試験、図面変更必要
8/E オイルコン追加コーディング済ませる。
9/E 動作確認，レビュー
AKS3：夜勤あるかも・・・。入庫伝票ポカヨケ。
電源OFF作業
電源ON作業
アップデート作業
アップデート作業
コーディング，デバッグ
コーディング，机上確認
実機デバッグ
既存VB6改造，デバッグ
手順書作成，作業確認 [辰巳]
API仕様書作成，提示
済：プログラム登録品証承認まで完了
DDSによる動作確認、入替完了
新入社員(DICT生)システムT研修
済：プログラム登録品証承認，
工程変更連絡承認完了
入替予定
電源，信号入力回路
※ SIP打合
手順書作成，作業確認 [辰巳]
指示書レスの生産管理表に組替用のレコード追加する機能作成
（実施未確定であるが、コーディング，テストサーバー確認は先行で行う）
アップデート作業
銘板出力後、アルミ銘板QRの近接センサが反応すると
同じものが出る可能性がある。
［暫定対策１（製造）］サイクル落とす。
［恒久対策（生技）］複数回印字できないようExcelプログラム変更
［( 恒久対策 )（生技）］ アルミ銘板印字内容自動判定（来年度AP）
仕様提示済
見積もり待ち
打合せ，動画編集
実機デバッグ
デバッグ準備
サーバープログラム作成

## 20240509
◆進捗報告
テーマ名 | W/C | 進捗 | No | 担当 | サブテーマ | 主要マイルストーン | 坂本 主要タスク | 4月 | [15 empty] | 5月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[15 empty] | 振休 | [7 empty] | 停電 | 停電 | 出勤 | [7 empty] | 有休
部品物流改善 Step 1 | PC |  | 23-124 |  |  |  | 無線LAN化 | 5月 14 火: 設備購買仕様書作成、発注
メーター監視 システム改修（必要応じて） | [6 empty] | 承認プログラム：複数権限割り当て機能追加
#10用 補用制御基板 | BE10 |  | 21-135 | 鎌倉 |  | ・FMT：5/E | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ
|  |  |  | 藤本 |  |  | 書込完了 / 未完了によるePascal完成実施ポカヨケ
非標準機の生産準備 | AKS1,3,5 |  | 23-134 | 鎌倉 | RS232C, シリパラ通信仕様 | ・5/22盤改造工事 ・初品7月 | ParaMngr プログラム改造 | 5月 14 火: コーディング、机上デバッグ; 5月 23 木: 実機確認
品証 検査成績書 MFG自動取得 | 品証 | 完了 | 検討依頼 | ー |  | ・回答期限：4/26 | サーバー API機能追加 | 4月 16 火: 依頼書回答・修正プログラム適用完了
電力見える化取り組み |  |  |  | 保全：吉田 |  |  | 空調サーバーにCSVをFTPでアップロード
技術：石原
水冷EHUR | SUT1 |  | 22-232 | 竹内 |  | ・FMT：'7/T | ・プログラム書込給油ソフト改造
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・運転検査プログラム改造
高精度SUT11～22kW 電子部品改版 | SUT2 |  | 24-232 | 竹内 |  | ・FMT：'25/1月 | ・マイコンプログラム書込処理変更
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF：'25/2月 | (PMC1,SUT2,補用品,DDS)
高速通信プロトコル対応 （位置制御SUT） | SUT2 |  | 24-233 | 竹内 |  | ・FMT ： 6/M | ・PMC運転検査プログラム改造 | 5月 15 水: コーディング、机上デバッグ
|  |  |  | 坂本 |  | ・PDRF ： 7/M |  | 5月 11 土: ● PMC盤改造工事[マノオ工業]
パッケージ油状態センサ | PMC1 |  | 24-234 | 竹内 |  | 開発日程未定
坂本
特性検査装置更新 | SUT2 |  | 24-251 | 竹内 |  | ・SUT2入替：7/E
|  |  |  | 坂本 |  | ・DDS入替：9/E
ES11/12ｻｰﾊﾞｴﾗｰによる停止ロス削減 | ES11/ ES12 |  | 24-374 | 坂本 |  | ・改善適用：9/E | ・Dockerコンテナ分離
MFG Noの自動入力 | V101 |  | 24-417 | 中村 |  | ・適用：6/E | ・ラズパイでHTTP Proxy立てる
|  |  |  | 坂本 |  |  | ・検査プログラム改造
Windows11対応 | 全W/C |  | 24-611 | 谷川 |  | ・
坂本
無線LAN化 | 1工場 |  | 24-651 | 坂本
Ubuntu24更新 | 共通 |  | 24-653 | 坂本
出来高台帳MFG手書き時間削減 | AKS5 |  | 24-118 | 坂本 |  | ・適用5/E | プログラム作成 | 5月 13 月: プログラム作成
工程変更
バルブKL1号 M1-DC検査 ・供給圧が設定とおりにならない | EK10 | 完了 | 突発 | 坂本 | bar: 5月 13 月 to 5月 14 火
塗装場行き含むW/Cの出来高台帳出力改善 |  |  |  | 坂本
・品名コードから補用品と判断（#10と分かる）
・RS232C，シリパラオプション接続チェック
・DDS用との統一
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
・書き込み実施有無によるePascal完成実施ポカヨケ
・成型機、一般産機コード統一リファクタリング
・高速通信用マイコンにプログラム書込み機能追加
・mot, pmtファイル基準データをAradin連携データから取り込む
（RX基板のみ。SHはAradinデータないため従来通り）
・検査用治具取付ミス
Note on Q5: 5/2分
Note on H13: 4/15 生技組立Tより依頼